Приложение № 1 к Приказу №16

от 27.02.2024 года Отдела образования

Администрации Бежецкого муниципального округа

Тверской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ОУ | **I смена ЛДП** (количество детей) | **II смена ЛДП** (количество детей) | Итого детей в ЛДП | **ЛТО** (количество детей) | Итого детей в ЛДП и ЛТО | Количество детей в ТЖС в лагерях | Количество детей, родители которых на СВО  | Количество детей стоящих на учете в ВШУ, КДН, ПДН |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*В случаи изменения количества детей и подростков в I- II- III смене лагеря с дневным пребыванием /лагеря труда и отдыха, сообщить в Отдел образования незамедлительно

Приложение № 2 к Приказу №16

от 27.02.2024 года Отдела образования

Администрации Бежецкого муниципального округа

Тверской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | Направление пакета документов на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе | март 2024 г. | Руководители ОУ |
| 2 | Получение санитарно - эпидемиологического заключения | до 01 Июня 2024г. | Руководители ОУ |
| 3 | Организация прохождения медицинского обследования сотрудников оздоровительных лагерей всех типов до начала их работы. | май 2024г. | Отдел образования, начальники ЛОЛ |
| 4 | Разработка и утверждение плана воспитательной работы | до 01 июня 2024г. | Начальники ЛОЛ |
| 5 | Заключение договора по предоставлению услуг по приготовлению питания | Март-май 2024г. | Руководители ОУ |
| 6 | Подготовка помещений для работы лагеря | май-июнь 2024г. | Руководители ОУ, начальники ЛОЛ |
| 7 | Сбор заявлений от родителей | март-май 2024г. | Начальники лагерей |
| 8 | Подбор и расстановка педагогических кадров | май 2024г. | Руководители ОУ |
| 9 | Обеспечение страхования детей, пребывающих в учреждениях отдыха и оздоровления | до 01 июня 2024г. | Начальники ЛОЛ |
| 10 | Соблюдение режима питания, санитарно- эпидемиологических требований, выполнения медицинских норм. Проведение мониторинга физического здоровья детей в летний период | июнь – август 2024г. | Начальники ЛОЛ |
| 11 | Контроль за жестким соблюдением правил пожарной безопасности и исполнением мероприятий по пожарной безопасности. | июнь - август 2024г. | Руководители ОУ |
| 12 | Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима, за санитарно-эпидемиологическими требованиями, за качеством приготовляемой пищи в летних оздоровительных лагерях. | Июнь – август 2024г. | Отдел образования, начальники ЛОЛ |
| 13 | Предоставление по окончанию смены (по запросу Отдела образования) в Отдел образования Администрации Бежецкого муниципального округа Тверской области информационно-аналитических материалов по работе лагеря | июнь-август 2024г. | Начальники ЛОЛ |